## Planilha1
e-Commerce Auto peças
EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO: |  |  | ADRIANO | ALEX | GABRIEL | JULIANO
PROGRESSO
|  |  | SEM. 1 | SEM. 2 | SEM. 3 | SEM. 4 | SEM. 5 | SEM. 6 | SEM. 7 | SEM. 8
AMBIENTES | AMBIENTE DO COMPRADOR | TELA DE LOGIN | PROGRESSO SEM. 1: JULIANO
|  | TELA DE CADASTRO DO COMPRADOR | PROGRESSO SEM. 1: ADRIANO
|  | TELA DE PUBLICAÇÃO DE SOLICITAÇÃO | PROGRESSO SEM. 1: ALEX
|  | TELA DE FILTROS DE PESQUISA | PROGRESSO SEM. 2: ADRIANO
|  | TELA DE LISTA DE OFERTAS | PROGRESSO SEM. 2: JULIANO
|  | TELA DE CONFIRMAÇÃO E PAGAMENTO | PROGRESSO SEM. 2: ALEX
|  | TELA DE HISTÓRICO DE PEDIDOS | PROGRESSO SEM. 3: ADRIANO
| AMBIENTE DO VENDEDOR | TELA DE LOGIN | PROGRESSO SEM. 1: JULIANO
|  | TELA DE CADASTRO DE VENDEDOR | PROGRESSO SEM. 1: ADRIANO
|  | TELA DE LISTA DE PEDIDOS | PROGRESSO SEM. 3: JULIANO
|  | TELA DE CADASTRO DE OFERTA | PROGRESSO SEM. 3: ALEX
|  | TELA DE PEDIDO RECEBIDO | PROGRESSO SEM. 4: ADRIANO
|  | TELA DE VENDA CONFIRMADA | PROGRESSO SEM. 4: JULIANO
|  | TELA DE HISTÓRICO DE VENDAS | PROGRESSO SEM. 4: ALEX
| AMBIENTES DIVERSOS | TELA DE LOGIN DE ADMINISTRADOR | PROGRESSO SEM. 5: ADRIANO
|  | AMBIENTE DE ADMINISTRADOR | PROGRESSO SEM. 1: GABRIEL
|  | TELA DE COMUNICAÇÃO CLIENTE | PROGRESSO SEM. 5: JULIANO
|  | TELA DE COMUNICAÇÃO AUTOPEÇAS | PROGRESSO SEM. 5: ALEX
|  | TELAS DE AJUDA | PROGRESSO SEM. 6: ADRIANO
| BACK END | BANCO DE DADOS | PROGRESSO SEM. 1: GABRIEL; PROGRESSO SEM. 2: GABRIEL
|  | MODEL | PROGRESSO SEM. 3: GABRIEL; PROGRESSO SEM. 4: GABRIEL
|  | SERVIÇOS | PROGRESSO SEM. 5: GABRIEL; PROGRESSO SEM. 6: GABRIEL
|  | INTEGRAÇÃO E TESTES | PROGRESSO SEM. 7: ADRIANO; PROGRESSO SEM. 8: ALEX
[9 empty] | GABRIEL | JULIANO